嘉鱼县部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2019年度

项 目 名 称：　　　　　　　         　嘉鱼县房地一体的宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目

项 目 编 码：

项 目 单 位：　　　　 　　            嘉鱼县自然资源和规划局机关

主 管 部 门： 　　　　　　 　         嘉鱼县自然资源和规划局

单 位 负 责 人：

申 报 时 间：

项目基本信息表

| 项目名称 | 嘉鱼县房地一体的宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目 |
| --- | --- |
| 项目用途 | 其他项目 |
| 支出项目类别 | 类：自然资源海洋气象等支出 款 自然资源事务 |
| 是否政府采购（0代表否，1代表是） |  |
| 项目申报主要依据摘要 | 依据《关于加快推进房地一体的宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的请示》、《嘉鱼县农房补充调查外业及建库工作经费预算表》文件，，共计需要资金1250万元 |
| 项目主要内容 | 1、基础资料收集与方案编制审查； 2、组织实施； 3、县级地籍调查及数据库建立； 4、项目审计； 5、成果汇总。 |

| 项目资金来源 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 部门上年结余 | 0 |  |
| 公共财政预算拨款 | 12500000.00 |  |
| 政府性基金收入 | 0 |  |
| 事业收入或事业单位经营收入 | 0 |  |
| 往来资金 | 0 |  |
| 其他资金 | 0 |  |

明细项目支出预算表

| 年度 | 测算依据及说明 | 明细项目 | 金额 | 工资福利性支出(301) | 商品和服务支出(302) | 对个人和家庭的补助(303) | 债务及利息支出(307) | 资本性支出(310) | 对企业补助(312) | 其他支出(399) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 依据《关于加快推进房地一体的宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的请示》、《嘉鱼县农房补充调查外业及建库工作经费预算表》文件，，共计需要资金1250万元 | 房屋测量、调查费用 | 12500000.00 | 0 | 12500000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

项目绩效目标表（中长期目标）

目标1：房地一体的宅基地使用权确权登记发证；

目标2：数据库建设。

| 目标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 房地一体的宅基地和集体建设用地数据库平台 | 一套 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 应开展房地一体的宅基地和集体建设用地 | 85000户 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋调查率 | 100% |
| 中长期目标 | 产出指标 | 质量指标 | 技术标准合规率 | 100% |
| 中长期目标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年底完成 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费 | ≤6.5万元 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 成本指标 | 成果汇总 | ≤84万元 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 成本指标 | 房地一体的宅基地和集体建设用地数据库建设 | ≤170万元 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 成本指标 | 房屋测量、调查 | ≤845万元 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 成本指标 | 基础资料收集与方案编制审查 | ≤4万元 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 成本指标 | 监理费 | ≤85万元 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 成本指标 | 建库软件购置 | ≤10万元 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 成本指标 | 其它不可预见费用 | ≤5万元 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目审计 | ≤10万元 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费 | ≤30万元 |
| 中长期目标 | 效益指标 | 社会效益 | 机关运转 | 提高办事效率 |
| 中长期目标 | 效益指标 | 社会效益 | 农民权益 | 促进农村社会稳定，维护农民的权益。 |
| 中长期目标 | 效益指标 | 可持续性发展 | 保护耕地 | 落实耕地保护制度，提高土地管理水平。 |
| 中长期目标 | 效益指标 | 可持续性发展 | 集体产权制度 | 完善集体土地产权制度 |
| 中长期目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% |

项目绩效目标表（年度目标）

目标1：房地一体的宅基地使用权确权登记发证；

目标2：数据库建设。

| 目标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 成果汇总完成率 | 80% |
| 年度目标 | 产出指标 | 质量指标 | 数据成果汇总合格率 | 100% |
| 年度目标 | 产出指标 | 质量指标 | 图件成果达标率 | 100% |
| 年度目标 | 产出指标 | 质量指标 | 文字成果合格率 | 100% |
| 年度目标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年底完成 |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益 | 机关运转 | 提高办事效率 |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益 | 开发商权益 | 促进社会稳定，维护商家的权益。 |
| 年度目标 | 效益指标 | 可持续性发展 | 集体产权制度 | 完善集体土地产权制度 |
| 年度目标 | 效益指标 | 可持续性发展 | 数据库建设 | 实现数据的准确性及互联互通 |
| 年度目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% |