| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 |  | 乡镇国土空间总体规划编制项目 |  |  | 联系人及电话： | 岑华芳6359028 |
| 主管部门 |  | 嘉鱼县自然资源和规划局 |  |  | 实施单位： | 国土空间规划股 |
| 项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  |
| 项目资 金来源 （万元） |  | 中期资金总额; 年度资金总额; 480. 其中：财政预算拨款; 其中：财政预算拨款. 上级转移支付; 上级转移支付. 其他资金; 其他资金. |
| 立项依据 | - 《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》 - 《湖北省推进国土空间规划体系建立并监督实施方案》 |  |  |  |  |  |
| 项目概述 | 落实上级国土空间规划要求，对本行政区域开发保护作出具体安排。 |  |  |  |  |  |
| 实施方案 | 1、开展调研和现状分析； 2、规划文本编制； - 建立规划数据库； - 规划成果印刷。 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 中长期目标; 年度目标. 建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。; 编制完成乡镇国土空间总体规划. |
| 资金使用情况 | 项目活动; 活动内容表述; 支出经济分类; 金额; 测算依据及说明. 乡镇国土空间规划编制项目; 开展调研和现状分析、方案编制、建立规划数据库、规划成果印刷; 商品和服务支出; 480万元; 经与国内及省市多家编制单位询价和咨询周边县市. |
| 政府采购 | 品名; 数量; 金额. 乡镇国土空间总体规划编制项目; 480万元. |

项目绩效目标表（年度目标）

| 目标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 规划文本 | ≧3套 |
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数据库建设 | 1套 |
| 年度目标 | 产出指标 | 质量指标 | 上级批复合格 | 100% |
| 年度目标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年底 |
| 年度目标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 95% |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益 | 乡镇国土空间规划 | 落实县级规划的战略、目标任务和约束性指标 |
| 年度目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% |