## 附1
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | 2022-01-08 | [5 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 田野乡村公园基础设施建设补助资金 |  |  | 联系人及电话： |  | 杜承清15807247158
主管部门 |  | 官桥镇人民政府 |  |  | 实施单位： |  | 田野集团股份有限公司
项目属性 |  | 持续性 新增项目√ |  |  | 项目期 |  | 2021-2022
项目资 金来源 （万元） |  | 中期资金总额 |  | 102700 |  | 年度资金总额 |  |  | 50000
|  | 其中：财政预算拨款 |  | 6730 |  | 其中：财政预算拨款 |  |  | 6730
|  | 上级转移支付 |  | 0 |  | 上级转移支付 |  |  | 0
|  | 其他资金 |  | 95970 |  | 其他资金 |  |  | 43270
立项依据 | 县政府2021年第12次常务会议纪要、官政函[2021]161号
实施方案 | 田野乡村公园项目区建设用地201.66亩其中住宅用地135.5亩（1.0容积率，约10.06万方建筑面积），主要产品是颐养中式合院；商业用地66.16亩（容积率0.8，实际建设规模约2.2万方）度假村酒店，商业街（小镇食堂、健康管理中心、中医馆、超市、酒馆、茶馆、特色餐饮等等）。基础设施部分包括：201.66亩土地的场地平整，项目区给排水管网5000米、强电弱电线路3000米、天然气管网敷设及长输管线保护600米、道路5000米、广场2.2万平方米、通讯线路5000米、绿化2.6万平方米等基础设施配套建设。整体项目分2年完成，基础设施在第1年完成。
资金使用情况 | 项目活动 |  | 活动内容表述 |  | 支出经济分类 | 金额 |  | 测算依据及说明
| 主体工程建设 |  | 颐养中式合院10.06万平方米，度假村酒店和商业街2.2万平方米 |  |  | 95970
| 基础设施建设 |  | 场地平整，水、电、天然气、道路、广场、通讯、绿化等设施建设 |  |  | 6730
政府采购 | 品名 |  |  |  | 数量 |  |  | 金额
项目绩效总目标
名 称 |  |  | 目标说明
长期绩效目标1 |  |  | 建成颐养中式合院10.06万平方米，度假村酒店和商业街2.2万平方米
年度绩效目标1 |  |  | 建成颐养中式合院4万平方米，度假村酒店和商业街1万平方米
年度绩效目标2 |  |  | 完成201.66亩建设用地的场地平整，以及水、电、天然气、道路、广场、通讯、绿化等基础设施
长期绩效目标
目标名称 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |  | 指标值确定依据
长期绩效 目标1 |  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设工程量 |  | 12.26万平方米
|  |  |  | 建设工程数量 |  | 3个
|  |  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤5%
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目按期开工率 |  | 100%
|  |  |  | 项目按期完成率 |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 建设成本节约率 |  | ≥5%
|  |  |  | 运营成本节约率 |  | ≥5%
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 年净收益 |  | 8000万元
|  |  | 社会效益 指标 | 建筑综合利用率 |  | ≥90%
|  |  |  | 设施正常运转率 |  | 100%
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90%
年度绩效目标
目标名称 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |  | 指标值确定依据
[6 empty] | 前年 | 上年 | 预计当年实现
年度绩效 目标1 |  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设工程量 |  |  |  | 5万平方米
|  |  |  | 建设工程数量 |  |  |  | 8个
|  |  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  |  | ≤5%
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 项目按期完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 建设成本节约率 |  |  |  | ≥5%
|  |  |  | 运营成本节约率 |  |  |  | ≥5%
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 年净收益 |  |  |  | 4000万元
|  |  | 社会效益 指标 | 建筑综合利用率 |  |  |  | ≥90%
|  |  |  | 设施正常运转率 |  |  |  | 100%
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | ≥90%
年度绩效 目标2 |  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 场地平整 |  |  |  | 201.66亩
|  |  |  | 给排水管网 |  |  |  | 5000米
|  |  |  | 强电弱电管线 |  |  |  | 3000米
|  |  |  | 天然气管网敷设及长输管线保护 |  |  |  | 600米
|  |  |  | 道路 |  |  |  | 5000米
|  |  |  | 广场 |  |  |  | 2.2万平方米
|  |  |  | 通讯线路 |  |  |  | 5000米
|  |  |  | 绿化 |  |  |  | 2.6万平方米
|  |  |  | 建设工程数量 |  |  |  | 8个
|  |  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  |  | ≤5%
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 项目按期完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 建设成本节约率 |  |  |  | ≥5%
|  |  |  | 运营成本节约率 |  |  |  | ≥5%
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建筑综合利用率 |  |  |  | ≥90%
|  |  |  | 设施正常运转率 |  |  |  | 100%
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | ≥90%