## 附件1
附件1
2023 年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表
2023年 4 月 21 日
项目名称 |  |  | 潘湾工业园水体环境整治项目
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 20000000 | 20000000 |  | 100%
上级转移支付
|  |  | 财政预算资金 | 20000000 | 20000000 |  | 100%
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 污水排放合格，管网直通企业、污水处理能力提升 |  |  |  | 污水排放合格，管网直通企业、污水处理能力提升
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 污水管网搭建公里数 |  | >=27公里 | >=27公里
质量指标
时效指标
|  | 成本指标 | 潘湾工业园水体环境整治项目总费用 |  | <=20000000元 | <=20000000元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 水质 |  | 合格 | 合格
|  |  | 气味 |  | 合格 | 合格
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95%
|  |  | 企业满意度 |  | 95% | 95%
……
说明 | 请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。