**2023年度嘉鱼县红十字会**

**应急救护服务体系建设项目资金绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

资金下达情况：2023年度应急救护服务体系建设项目财政预算拨款资金45万元，全年执行数30.67万元。

绩效目标：推进应急救护培训进机关、社区、企事业单位；将公共场所配置自动体外除颤器纳入公共服务民生项目予以落实，提高群众自救互救能力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金使用基本按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。我单位按照财务管理制度，严格执行专项资金管理，对项目资金使用按制度审批、按程序报销，严把审核关，同时，不断加强对项目经费管理使用的检查力度，应用于对口项目的支出，确保了专项工作的有序开展。单位项目预算资金支出合规，使用合理，相关台账资料齐全并及时归档，项目无虚列支出，无截留、挤占、挪用情况。

2023年度应急救护服务体系建设项目预算资金45万元，累计使用资金30.67万元，预算执行率68.15%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

咸发〔2020〕9号，推进红十字事业持续健康发展，加强应急救护服务体系建设，建立应急救护体系长效机制，推进红十字应急救护培训进机关、进农村、进学校、进社区、进企事业单位。团委、妇联、公安、交通、卫健、应急、住建等部门要大力支持和配合红十字会依法对相关人员进行应急救护培训，现已完成年初制定的绩效目标。

1. 绩效指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析。

① 数量指标

2023年完成应急培训师资5人，完成年度目标；

2023年完成培训课时50课时，完成年度目标；

2023年完成公共场所配备AED 6台，未完成年度目标。

② 质量指标

应急救护师资队伍建设不断加强，每一项技能的培训都需要专业的指导与深入的探讨，确保每位成员能够在实践中应对突发状况，有效地实施紧急救援措施。通过多次的培训和宣传活动，应急避险自救互救能力逐步提升，群众参与度日益提高，积极学习紧急救护知识，了解如何在危急时刻运用所学技能保护自己和他人。

三、下一步改进措施

1.深入开展救护培训。根据上级下达年度救护员（初级）和急救知识普及培训任务，及时组织应急救护培训“进学校”、“进社区”、“进机关”、“进农村”、“进企业”、“进党校”、“进支部主题党日”，同时结合基层实际，重点谋划在学校、医疗机构、乡镇培养救护师资。

2.完善红十字应急救援体系。主动参与重大自然灾害和突发事件的应急预案演练和应急救援工作，谋划建设红十字备灾仓库，配备相关设施设备。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将在县政府公务网站上公开。

1. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附：应急救护服务体系建设（项目）绩效目标自评表

嘉鱼县红十字会