**嘉鱼县1-11月份直达资金使用情况报告**

    根据直达资金监控系统显示，截至11月23日，嘉鱼县直达资金分配率100％，支付率74.5％。

  **一、主要做法**

1、加强领导，明确相关股室的职责分工，建立分工明确、责任到人的工作机制，保障直达资金的分配率、拨付效率大幅提高。

2、严格按照国库集中支付制度和直达资金使用要求，充分利用直达资金监控系统，由专人负责对直达资金开展日常审核查询，对预算下达、拨付使用、绩效目标实行全过程监管，点对点将资金支付至最终收款人，通过系统监控，跟踪资金支出进度和流向；同时对指标文件标识、资金分配下达、资金支出凭证等资料进行重点核实，发现问题即知即改。

3、依托监控系统建立资金台账，积极协同各业务股室收集整理直达资金相关信息，全面反映资金分配、下达、支付、使用和惠企利民情况。

    4、月通报与重点监管相结合。一是每月召开各业务股室主要负责人碰头会议，沟通协调直达资金整体推进工作，通过书面形及时向各业务股室通报直达资金整体情况，同时对各业务股室未及时处理相关业务或违反预警规则的情况，督促其及时整改。二是开展重点监管，每月根据平台监控情况，选取一个进行重点检查。

    **二、下一步工作计划**

    1、督促业务股室收到直达资金指标后立即着手安排资金的使用，将数据导入直达资金系统，确保第一时间分配到具体单位。

    2、按照上级财政对直达资金监控工作的指导要求，确保直达资金系统数据与一体化系统保持一致，包括资金分配下达进度、支付进度、惠企利民补贴补助发放数据、指标文号、科目、预算项目、金额、时间等，全面提升监控系统数据质量。

    3、在优先“三保”支出的前提下，科学调度资金，督促业务股室积极联系相关预算单位，进一步推动部门加快项目实施进度，尽快将预算指标落实到具体项目，及时规范形成支出，转化为实物工作量，努力避免“钱等项目”，切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用。