报告编码：

嘉鱼县退役军人事务管理局

“解决退役士兵历史遗留问题专项经费”项目

绩效评价报告

预算部门（单位）：嘉鱼县退役军人事务管理局

预算年度：2021年度

评价类型：项目☑       政策□      部门整体□

评价单位：咸宁信达会计师事务有限责任公司

主评人1：

主评人2：

专家：

正式提交日期：二〇二二年十月十日

目 录

前 言	- 2 -

1评价结论	- 2 -

1.1评价分数和等级	- 2 -

1.2绩效指标完成情况分析	- 3 -

1.2.1项目决策情况	- 3 -

1.2.2过程管理情况	- 4 -

1.2.3产出情况	- 4 -

1.2.4效果情况	- 5 -

1.2.5资金发放统计表	- 5 -

1.3上年度评价结果应用情况	- 6 -

1.4本年度绩效管理中存在的问题及结果拟应用建议	- 6 -

1.4.1存在的问题	- 6 -

1.4.2结果拟应用建议	- 7 -

2佐证材料	- 8 -

2.1项目基本情况	- 8 -

2.1.1项目立项背景	- 8 -

2.1.2项目资金收支情况	- 9 -

2.2项目绩效目标	- 9 -

2.2.1总体目标	- 9 -

2.2.2 项目年度目标	- 9 -

2.3绩效评价工作开展情况	- 10 -

2.3.1绩效评价目的	- 10 -

2.3.2绩效评价框架	- 10 -

2.3.2.1绩效评价原则	- 10 -

2.3.2.2评价指标体系	- 10 -

2.3.2.3绩效评价方法	- 11 -

2.3.2.4证据收集方法	- 11 -

2.3.2.5抽样调查情况	- 11 -

2.4绩效指标完成情况分析	- 11 -

2.4.1决策（本项满分20分、实际得分10分）	- 11 -

2.4.2过程（本项满分20分、实际得分15.62分）	- 13 -

2.4.3产出（本项满分30分、实际得分23分）	- 14 -

2.4.4效益（本项满分30分、实际得分26分）	- 15 -

2.5上年度评价结果应用情况	- 17 -

附件：	- 17 -

- 前 言

咸宁信达会计师事务有限责任公司接受嘉鱼县财政局委托，以2021年12月31日为评价基准日，按照相关绩效评价政策法规的要求，秉承第三方评价应遵循的客观、公平、公正原则，实施了必要的评价程序，完成了嘉鱼县退役军人事务管理局2021年度“解决退役士兵历史遗留问题专项经费”项目支出绩效评价工作，并形成本绩效评价报告。

本次绩效评价报告由二个部分组成。第一部分为评价结论，包括评价分数和等级、绩效指标完成情况、存在问题、建议等内容。第二部分为佐证材料，包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效指标完成情况分析等内容。

- 1评价结论

- 1.1评价分数和等级

绩效评价等级划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

该项目绩效评价分数为74.62分，评价等级为“中”，评分表如下：

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20% | 20分 | 10分 |
| 项目过程 | 20% | 20分 | 15.62分 |
| 项目产出 | 30% | 30分 | 23分 |
| 项目效果 | 30% | 30分 | 26分 |
| 综合评价得分 | 100% | 100分 | 74.62分 |

- 1.2绩效指标完成情况分析

- 1.2.1项目决策情况

--项目立项：依据充分，程序规范。嘉鱼县退役军人事务管理局依据《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》制定了《嘉鱼县落实退役士兵待安置和待岗期间生活补助费的工作方案》以及《参试退役人员》《参战退役人员》文件。

--绩效目标：目标笼统，抽象。如：数量指标设置为“慰问人数”，评价小组认为应细化为“两参人员”“两费人员”“企业军转干部”分别设置；质量指标设置为“资金发放率”，评价小组认为应设置为“资金发放差错率”等。

--绩效指标：个别绩效指标设置不合理。如：慰问人数设置为“29人”，与方案人数相差甚远；发放及时率设置为“98%”，没有体现适度压力，应该设置为“100%”；服务对象满意度指标“198%”，无法验证。

--资金投入：预算编制不科学，依据不充分，导致执行率低。资金预算分配不合理，导致实际执行与预算相差甚远。如：提供的项目目标申报表中的实施方案“1.补发符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助，通过初步测算，渉及待安排工作期间生活补助409人，人均0.2万元，共计81.8万元。2.补发符合政府合政府安排工作条件退役士兵待岗期间生活补助，渉及待岗期间生活补助48人，人均2.5万元，共计120万元。（此为一次性补助）”，按此方案应发放“两费人员”457人，实际发放“其他退役士兵（两费、一次性经济补助金 ）”	52人，金额合计612,874.00元。

- 1.2.2过程管理情况

--资金管理：资金到位及时，全年到位资金2,534,000.00 元。预算执行率偏低，实际执行1,369,198.00 元，执行率1,369,198.00 /2,534,000.00=54.03%。资金使用合规性方面，本次评价未发现违规使用资金情形。

--组织实施：内部业务控制制度不健全，业务部门具体实施与财务部门预算差额大。提交的自评报告与项目实施实际情况不符。

- 1.2.3产出情况

--实际完成率：提交的“2021年解决退役士兵历史遗留问题专项经费发放统计表”显示发放总人数631人，但从分项目看，有项目完成率低，如前述“两费人员”应发放457人，实际发放不到52人，完成率仅为11.38%。

--质量达标率：经评价小组复核和电话调查，具体发放到个人的资金无差错。

--完成及时性：经评价小组复核和电话调查，具体发放到个人的资金及时。

--成本节约率：该项目按政策规定办理，未超出预算。

- 1.2.4效果情况

--社会效益：解决退役人员生活困难，具有良好的社会影响。

--可持续影响：政策的落实，可进一步鼓励有志青年入伍，报效祖国，影响深远。

--社会公众或服务对象满意度：电话调查问卷100份，满意度80%。

- 1.2.5资金发放统计表

| 2021年解决退役士兵历史遗留问题专项经费发放统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 补助对象类型 | 人数 | 金额 |
| 1 | 两参人员 | 575 | 426,774.00 |
| 3 | 企业军转干部 | 4 | 160,180.00 |
| 4 | 其他退役士兵（两费、一次性经济补助金 ） | 52 | 612,874.00 |
| 5 | 2021年结余 |  | 169,370.00 |
| 合 计 |  | 631 | 1,369,198.00 |

- 1.3上年度评价结果应用情况

上年度未开展绩效评价工作，因此不存在上年度结果应用情况。

- 1.4本年度绩效管理中存在的问题及结果拟应用建议

- 1.4.1存在的问题

1.4.1.1绩效目标笼统抽象，指标值设置与实施方案不符。

如：数量指标设置为“慰问人数”，评价小组认为应细化为“两参人员”“两费人员”“企业军转干部”分别设置；质量指标设置为“资金发放率”，评价小组认为应设置为“资金发放差错率”等。

个别绩效指标设置不合理。如：慰问人数设置为“29人”，与方案人数相差甚远；发放及时率设置为“98%”，没有体现适度压力，应该设置为“100%”；服务对象满意度指标“198%”，无法验证。

1.4.1.2预算编制依据不充分，与项目实际不符。

如：提供的项目目标申报表中的实施方案“1.补发符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助，通过初步测算，渉及待安排工作期间生活补助409人，人均0.2万元，共计81.8万元。2.补发符合政府合政府安排工作条件退役士兵待岗期间生活补助，渉及待岗期间生活补助48人，人均2.5万元，共计120万元。（此为一次性补助）”，按此方案应发放“两费人员”457人，实际发放“其他退役士兵（两费、一次性经济补助金 ）”

52人，金额合计612,874.00元。

1.4.1.3预算执行率低。

全年到位资金2,534,000.00 元。预算执行率偏低，截至2022年7月实际执行1,369,198.00 元，执行率1,369,198.00 /2,534,000.00=54.03%。

1.4.1.4内部控制制度不健全。

未提供项目内部管理制度，主要体现：一是预算执行率不高且实际执行偏离预算深远；二是绩效自评报告与实际执行情况不符。绩效自评报告显示“绩效指标完成情况分析：(1)待安置人员385人次，共发放补助73万元；(2)待岗人员16人次，共发放补助40万元；(3)特困人员10人次，共发放优抚补助5万元。”实际发放补助资金631人、1,369,198.00元。

1.4.1.5项目完成率低。

提交的“2021年解决退役士兵历史遗留问题专项经费发放统计表”显示发放总人数631人，但从分项目看，有项目完成率低，如前述“两费人员”应发放457人，实际发放不到52人，完成率仅为11.38%。

- 1.4.2结果拟应用建议

1.4.2.1重视项目目标的龙头作用，在充分论证前提下科学设置目标及指标值

一是目标设置要与项目实际相符，二是指标设置确保定量是常态，定性是例外，体现适度压力的同时要保证可验证。

1.4.2.2预算编制要合理，资金安排要与实际相符

财务部门在业务部门测算的基础上，编制预算。摸清发放人员底数，参照政策标准制定预算。

1.4.2.3严格按照预算执行，保证预算刚性

充分发挥预算资金效益，切实按照预算执行，保证项目资金及时足额发放到位。

1.4.2.4建立和完善内部项目管理制度

建立项目管理制度，包括预算编制、资金发放审批、发放台账建立与存档及年终绩效自评制度，确保预算反映项目实际需求、资金分配合理、绩效目标设置与实施方案一致、资金发放与台账核对相符、绩效自评能真实反映实际情况等。

1.4.2.5按照预算的项目逐一完成

2021年解决退役士兵历史遗留问题专项经费涵盖有两费、两参、企业军转干部慰问及其他困难群体慰问等，建议在项目实施过程中，分类完成。

- 2佐证材料

- 2.1项目基本情况

- 2.1.1项目立项背景

根据<<嘉鱼县解决部分退役士兵社保问题实施方案>>（嘉办文[2019]10号），为保障退役士兵享有待遇与服役贡献相匹配，切实维护他们的切身利益，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受相关待遇。县退役军人事务领导小组2020年第一次会议纪要。

具体方案如下：

1.补发符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助，通过初步测算，渉及待安排工作期间生活补助409人，人均0.2万元，共计81.8万元。

2.补发符合政府合政府安排工作条件退役士兵待岗期间生活补助，渉及待岗期间生活补助48人，人均2.5万元，共计120万元。（此为一次性补助）

3.解决两名企业买断下岗转干部历史遗留问题补发蔡长松，章青山二人2004年至2018年生活补助22.018万元。

4.补发提前退休六级以上伤残军人，提前退休对越自卫反击战烈士亲属，荣立二等功以上功臣群体工资，按事业单位和企业平均养老金均值，补贴3个特殊群体工资差额，共计29.6万元。

- 2.1.2项目资金收支情况

2021年度实际到位资金2,534,000.00元，截至2022年7月实际发放资金 1,369,198.00元，结余资金1,164,802.00元。

- 2.2项目绩效目标

- 2.2.1总体目标

解决部分退役士兵相关社会保险问题，回应他们的利益关切，助推全面建成小康社会具有重要作用。

- 2.2.2 项目年度目标

| 目标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 29人 |
| 年度目标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放率 | 100% |
| 年度目标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 98% |
| 年度目标 | 产出指标 | 成本指标 | 发放标准 | 672元/人-39336元/人 |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益 | 促进军民融合 | 明显促进 |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益 | 弘扬优良传统 | 明显提升 |
| 年度目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放满意度 | 198% |

- 2.3绩效评价工作开展情况

- 2.3.1绩效评价目的

本项目评价的目的是了解和掌握项目实施的目标完成情况，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

- 2.3.2绩效评价框架

- 2.3.2.1绩效评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

- 2.3.2.2评价指标体系

绩效标准采取定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《财政部关于项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中确定的共性指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，一级指标项目决策、过程、产出、效果的分值分别20分、20分、30分和30分；二、三级指标分值由绩效评价工作小组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、低于60分为差。

- 2.3.2.3绩效评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察等方法。

- 2.3.2.4证据收集方法

绩效评价工作组首先调取项目文件资料，从会计核算系统、记录中收集了部分资料，将所有文件资料汇集整理后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和记录中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

- 2.3.2.5抽样调查情况

发放调查问卷100余份，收回有效问卷100份。

- 2.4绩效指标完成情况分析

- 2.4.1决策（本项满分20分、实际得分10分）

2.4.1.1项目立项（本项满分4分、实际得分4分）

① 立项依据充分性

根据<<嘉鱼县解决部分退役士兵社保问题实施方案>>（嘉办文[2019]10号），为保障退役士兵享有待遇与服役贡献相匹配，切实维护他们的切身利益，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受相关待遇。县退役军人事务领导小组2020年第一次会议纪要。

本项满分2.5分，评价得分2.5分。

②立项程序规范性

根据县政府文件立项，程序规范。

本项满分1.5分，评价得分1.5分。

2.4.1.2绩效目标（本项满分9分、实际得分3分）

① 绩效目标合理性

项目预期产出效益和效果与正常的业绩水平不符，实施方案任务与目标指标值不符；预算确定的项目投资额或资金量与项目实际不相匹配。

本项满分4分，评价得分2分。

②绩效指标明确性

该项目有具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标。但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，有指标值未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标值设定未能与项目目标任务数或计划数相对应。

本项满分5分，评价得分1分。

2.4.1.3资金投入（本项满分7分，实际得分3分）

①预算编制科学性

预算编制依据不充分，实际执行与预算相差甚远。

本项满分4分，评价得分2分。

②资金分配合理性

明确了每个分项的资金用途和资金需要量，但与项目实际不相适应。

本项满分3分，评价得分1分。

- 2.4.2过程（本项满分20分、实际得分15.62分）

2.4.2.1资金管理（本项满分10分、实际得分8.62分）

① 资金到位率

实际到位资金2,534,000.00元，资金到位率100%。

本项满分3分，评价得分3分。

②资金使用率

截至2022年7月实际执行1,369,198.00 元，执行率1,369,198.00 /2,534,000.00=54.03%。

本项满分3分，评价得分1.62分。

③资金使用合规性

通过查阅被考评单位的财务资料，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评价得分4分。

2.4.2.2组织实施（本项满分10分、实际得分7分）

① 管理制度健全性

未提供内部管理制度，项目目标表填制内容与实施方案不符、实际执行与预算相差甚远、分项目完成率低、项目自评报告与实际情况不符等。

本项满分6分，评价得分5分。

② 制度执行有效性

未按照预算执行，执行率低且分项目完成率低。

本项满分4分，评价得分2分。

- 2.4.3产出（本项满分30分、实际得分23分）

2.4.3.1产出数量-实际完成率

提交的“2021年解决退役士兵历史遗留问题专项经费发放统计表”显示发放总人数631人，但从分项目看，有项目完成率低，如前述“两费人员”应发放457人，实际发放不到52人，完成率仅为11.38%。

本项满分10分，评价得分3分。

2.4.3.2产出质量-质量达标率

经评价小组复核和电话调查，未发现发放资金有差错。

本项满分10分，评价得分10分。

2.4.3.3产出时效-完成及时性

经评价小组查看账面及电话调查，个人慰问资金及时发放到位。

本项满分5分，评价得分5分。

2.4.3.4产出成本-成本节约率

执行预算资金1,369,198.00 元，未超出预算。

本项满分5分，评价得分5分。

- 2.4.4效益（本项满分30分、实际得分26分）

2.4.4.1社会效益

落实退役军人就业问题，可以保障退役军人及亲属日常生活开销、保障或提高退役军人及亲属的生活质量和幸福感。

每年都有大批的军人退役，步入社会，并且多数的退役军人选择了自主就业。虽然退役时，国家会发放一些退伍费用，来缓解退役后的日常生活问题，但是长期以往的日常开销，仅靠固定的一部分资金肯定是不够的，“授人以鱼不如授人以渔”，找到经济来源才是重点。

退役军人没有工作，家庭没有稳定收入，直接影响着退役军人家庭的日常生活问题。高效地解决退役军人就业问题，让退役军人与社会快速接轨，才是解决退役军人及亲属日常保障问题的根本办法。退役军人曾是国防建设和军队建设的重要力量，他们是建设者、奉献者。国家和社会安置好退役军人，有助于提升国防军队的自信心和凝聚力，起到了稳固军心的重要作用。

铁打的营盘流水的兵，在更多人眼里，把从军当做过程，而不是最终归宿。每个选择从军的人，都是满含热血进入军营，在那个严格又能彰显个人价值的地方保卫祖国和人民。有朝一日，脱下战衣，回归社会，他们依然是与军队最亲密的人。

服务好退役军人，不仅是对退役老兵的感恩、对现役军人的一种激励，也是对社会青年从军参军的一种号召。

中国目前退役老兵已超过4000万人，并且每年以50万左右的数量在增长，以及近300万的现役军人，数量相当庞大。中国的军人退役之后，对于国家来说是一笔相当重要的财富。

人力即是生产力，社会的建设发展，离不开优质的人力资源。我国每年有几十万退役士兵离开部队，他们在国防和经济社会发展中仍然发挥着重要的作用，有的已成为地方政府的领导，有的成为国家经济建设的骨干力量。解决着社会中人力短缺和优质人力短缺的问题。

因此，做好退役士兵安置工作，具有稳固军事、促进经济与和谐社会多重效益。退役军人相比普通人，身上有更多优良品质。因此，退役军人不仅是国家一笔重要的财富，也是社会一批优质的人力资源。

退役军人虽然已经离开部队，但经过长年累月的训练，身上依然保留着从军期间的优良习惯和作风。他们的身体素质良好，纪律观念严谨，好胜心强更善于团队协作，若他们把这些优良作风带到不同的岗位中去，影响着社会中不同阶层的人士，将对社会优良风气的的形成起到积极促进作用。

安置好退役军人，解决好退役军人就业问题，是响应国家号召的表现，也是优化社会人文进步的一大举措。

退役军人是党和国家的宝贵财富，是建设中国特色社会主义的重要力量。做好退役军人服务保障，有利于提升广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感，鼓励他们积极投身国家建设发展，在全社会营造关心国防、拥军爱军、尊崇军人的浓厚氛围，激发强国兴军的磅礴力量！但预算资金执行率不高，社会效益未能充分发挥，此项扣分2分。

本项满分10分，评价得分8分。

2.4.4.2可持续影响

国家有法律支撑，嘉鱼县政府出台了地方文件，嘉鱼县退役军人事务管理局出台了具体实施方案，财政给予资金支持。该项目可持续。

本项满分10分，评价得分10分。

2.4.4.3满意度

绩效评价小组收回有效问卷100份，满意率80%。

本项满分10分，评价得分8分。

- 2.5上年度评价结果应用情况

上年度未开展绩效评价工作，因此不存在结果应用情况。

- 附件：

1.评价机构营业执照复印件

2.评价机构执业证书复印件

3.主评人员资格证书复印件

4.项目绩效目标申报表

5.绩效评价指标评分表

咸宁信达会计师事务有限责任公司

2022年10月10日

（此后无正文）