附件1

嘉鱼县全域旅游示范区创建工作领导小组

成员名单

组  长：胡金云   县委副书记、县长

副组长：廖  旦   县委常委、宣传部部长

谢亚芳   县政府副县长

成  员：殷志刚   县政府办公室主任

郑光明   县委办公室常务副主任

陈良成   县委组织部常务副部长

江开群   县委宣传部常务副部长

何  涛   县委宣传部副部长、县融媒体中心主任

贺龙国   县委统战部副部长、民宗局局长

胡本强   县发改局局长

来复兴   县教育局党组书记

魏  清   县公安局政委

黄新邦   县科经局党组书记

叶丛兵   县民政局局长

童  波   县财政局局长

刘  军   县人社局局长

熊  飞   县自然资源规划局局长

宗克飞   县应急局局长

张红群   县审计局局长

鲁东林   县市场监管局局长

熊  革   县统计局局长

刘  智   市生态环境局嘉鱼分局局长

任志新   县乡村振兴局局长

路红云   县政务数据局局长

熊  钢   县招商投资中心党组书记

阮  鹏   县税务局局长

聂  东   县交通运输局局长

章显初   县卫健局局长

刘九洲   县住建局局长

刘元辉   县城管执法局局长

鲁传连   县水利湖泊局局长

张昌纯   县农业农村局局长

任拥军   县林业局局长

周承智   珍湖湿地公园管理中心副主任

张威敏   县气象局局长

殷先俭   县文旅局局长

熊益民   县城投公司董事长

杨  利   县城发集团董事长

段善俊   县文旅发展集团董事长

陈文辉   县交建集团董事长

王顺刚   县供电公司总经理

吴浩泉   县电信公司总经理

金  乔   县移动公司总经理

黄  维   县联通公司总经理

任贤涛   陆溪镇党委副书记、镇长

杜军华   高铁岭镇党委副书记、镇长

李  强   官桥镇党委副书记、镇长

陈华成   鱼岳镇党委副书记、镇长

郑  静   新街镇党委副书记、镇长

陈  宬   潘家湾镇党委副书记、镇长

陈  明   渡普镇党委副书记、镇长

尹文靖   牌洲湾镇党委副书记、镇长

领导小组下设办公室，办公室设在县文旅局，殷先俭同志兼任办公室主任。以上组成人员实行席位制，如有人事变动，按照席位替补的原则办理，不再另行发文。

附件2

嘉鱼县省级全域旅游示范区创建工作任务清单

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、旅游发展改革创新类（15项） |  |  |  |
| 1 | 成立全域旅游创建领导小组，并在文旅局设立创建办公室，配备专职人员和专项资金。 | 县委办、县政府办、县文旅局 | 2023.10 |
| 2 | 创建领导小组每季度召开会议，研究创建工作中的重大事项，如开展全域旅游示范区创建动员会、创建推进工作会等。 | 县政府办、县文旅局 | 2024.5 |
| 3 | 人大和政协形成督办、协调机制，有效解决全域旅游示范区创建工作中的重大问题。 | 县人大、县政协 | 2023.12 |
| 4 | 在全县各单位年度考核指标体系中设置全域旅游考核指标，考评分数占比达20%。 | 县委办（县考评办）、县政府办 | 2023.12 |
| 5 | 建立创建国家全域旅游示范区工作联席会议制度，联席会议制度成员单位涵盖主要涉旅部门、乡镇、主要旅游景区等，明确成员单位工作职责，至少每季度召开一次例会，并根据实际需要临时召集会议，及时解决跨部门问题。 | 县政府办、县文旅局 | 2024.6 |
| 6 | 成立旅游规划督导领导小组，并发布督导工作方案，并根据全域旅游实施方案建立规划年度督察考核机制和奖惩机制。 | 县委办、县政府办、县文旅局 | 2023.12 |
| 7 | 建立的旅游市场综合监管体系，成立旅游警察、旅游市场、旅游巡回法庭，在重点景区建立旅游警察警务室和旅游市场管理站，形成了各部门分工协作、联合执法的监管机制。 | 县文旅局、县公安局、县法院、县市场监管局 | 2023.12 |
| 8 | 印发《嘉鱼县文化和旅游局主要职责、内设机构和人员编制规定》。 | 县委办、县文旅局 | 2023.10 |
| 9 | 各部门出台促进全域旅游发展的专项政策文件，涉及交通、财政、城建、工商、人力资源等部门。 | 县政府办、县文旅局 | 2023.12 |
| 10 | 进一步完善全域旅游发展规划内容，充分指导全域旅游创建工作。 | 县文旅局 | 2023.12 |
| 11 | 编纂印发创建省级全域旅游示范区责任分工表，明确工作进度和部门任务。 | 县政府办、县文旅局 | 2023.9 |
| 12 | 对全域旅游标识系统等设立专项规划与行动方案。 | 县文旅局、县交通局 | 2023.12 |
| 13 | 在国土空间规划、生态环境规划等相关规划保障旅游业发展、旅游用地等内容。 | 县自然资源规划局、市生态环境局嘉鱼分局 | 2023.12 |
| 14 | 在嘉鱼县城市总体规划中将发展旅游业作为主要目标，出台旅游用地支持性政策，利用城乡建设用地增减挂钩政策，创新用地政策，多种途径优先保障旅游用地。 | 县政府办、县自然资源规划局 | 2023.12 |
| 15 | 加强工作专班组织领导,县事业单位、旅游企业、协会等多元化推动旅游发展，推进重点文旅项目建设，强化项目招商引资实效，强化管理规范和服务质量。 | 县现代服务业专班、县文旅局 | 2023.12 |
| 二、旅游经济发展类（7项） |  |  |  |
| 16 | 发布《嘉鱼县旅游发展基金管理办法》为旅游发展提供资金保障，在创建期间加大旅游发展资金投入，保证逐年达到一定增速。 | 县财政局、县文旅局 | 2024.2 |
| 17 | 出台促进全域旅游发展的相关政策，包含实施方案、配套的考核和奖励办法以及行动方案等等，确保政策落地效果。 | 县政府办、县考评办 | 2023.12 |
| 18 | 县财政统筹各部门资金支持全域旅游建设，生态环境、农业、林业、住建、交通等部门投入达到一定规模。 | 县财政局 | 2023.12 |
| 19 | 县政府出台旅游发展奖励扶持管理办法，对旅游项目，特别是乡村旅游以及旅游公共类项目优先安排政府支持政策；同时发布关于加快全域旅游发展奖励办法，招商引资奖励办法等，对旅游重点项目和国家级、省级项目进行奖励，明确旅游人才考核奖励办法。 | 县财政局、县文旅局 | 2023.12 |
| 20 | 县政府出台优化经济发展环境的办法，出台全域旅游招商引资等优惠政策，对上市企业进行奖励，营造良好的旅游经商环境。 | 县招商投资中心、现代服务业专班 | 2023.12 |
| 21 | 持续扩大旅游营销市场规模，开展旅游节庆活动吸引游客，争取年均游客接待量增速达10%以上。 | 县文旅局 | 2023.12 |
| 22 | 县政府积极推动旅游富民，创新旅游扶贫、富民模式，出台当地居民进行旅游创业、就业优惠政策文件，通过发展旅游促进农民增收，人均可支配收入增长率不低于10%，争取省级媒体认可和推广。 | 县乡村振兴局 | 2024.6 |
| 三、旅游核心吸引物开发与营销推广类（16项） |  |  |  |
| 23 | 积极建设改造现有旅游景区的生态停车场，加快蜜泉湖生态停车场建设。 | 县城投公司 | 2023.12 |
| 24 | 在新建的恋江湖、蜜泉湖等核心景区内设置完备全景导览图。 | 县文旅局、各景区企业 | 2023.12 |
| 25 | 在创建期间积极建设蜜泉湖省级旅游度假区，完善停车场、标识系统、游客中心、智慧旅游平台、旅游厕所、紧急预案等旅游景区必备功能。 | 县文旅局、县城投公司、各景区企业 | 2023.12 |
| 26 | 完善陆口旅游度假区、康丰源、恋江湖、蜜泉湖旅游度假区、田野乡村公园、光年城堡等项目旅游服务功能，进行标准化管理。 | 县文旅局、相关镇 | 2023.12 |
| 27 | 完善新街、渡普、陆溪等乡村旅游点停车场、旅游厕所等基础设施，保障游客接待能力。 | 相关镇、县文旅局 | 2024.5 |
| 28 | 加快旅游重点项目建设，完善标识系统，提升旅游基础设施配套水平。 | 相关镇、县文旅局 | 2024.5 |
| 29 | 完善牛头山森林公园、唐帽山公园的旅游服务功能，加强田野乡村公园、金色年华等内部康体疗养场所的建设。 | 县林业局、县文旅局、高铁岭镇、官桥镇、鱼岳镇 | 2024.5 |
| 30 | 进一步完善湖北旅游名镇、湖北旅游名村的旅游接待功能，建设具有吃、住、行、游、购、娱六要素完善的接待功能村落。 | 县文旅局、县乡村振兴局、相关镇 | 2024.5 |
| 31 | 积极推进荆楚文旅名县创建工作。 | 县文旅局 | 2023.10 |
| 32 | 常规性举行具有浓郁地方文化特色、规模满足市场需求的旅游演艺活动，连续三年坚持举办地方特色文化节活动或节事庆典活动，提升嘉鱼县旅游品牌知名度。 | 县文旅局、各景区企业 | 2023.12 |
| 33 | 在游客集中场所设置嘉鱼特色产品专卖店。 | 县文旅局 | 2023.12 |
| 34 | 加大对旅游营销专项资金的投入，至少累计达500万以上。 | 县财政局、县文旅局 | 2024.2 |
| 35 | 争取国家级、省级主流媒体对嘉鱼旅游进行品牌推广。 | 县委宣传部、县文旅局 | 2024.5 |
| 36 | 联合县内多家部门开展旅游主题活动，建立旅游相关多主体共同参与的营销联动机制，开展旅游主题活动进行旅游营销推广。 | 县文旅局 | 2024.5 |
| 37 | 充分利用嘉鱼发布、嘉鱼文旅云、旅游企业抖音号新媒体方式进行嘉鱼品品牌推广。 | 县委宣传部、县文旅局、县融媒体中心、各景区企业 | 2024.5 |
| 38 | 将二乔大道、东吴大道改造成旅游风景道，在沿线村委会和旅游驿站中增设旅游咨询、导览、购物等旅游服务内容；升级按照A级旅游厕所标准改造沿途厕所，建设沿途景点与该公路的之间的直接道路。 | 县交通局、陆溪镇、高铁岭镇、官桥镇 | 2024.3 |
| 四、产业融合发展类（6项） |  |  |  |
| 39 | 确保乡村旅游地多种业态如万亩蔬菜长廊，嘉华有机果园、田野乡村公园、康丰源、金色年华健康农业观光、百里江滩画廊、珍湖创意农业等业态的经营状态。 | 县农业农村局、县乡村振兴局、县文旅局、相关镇 | 2023.12 |
| 40 | 全面保证“文化+旅游”的二乔公园、“教育+旅游”的九八抗洪纪念馆、“交通+旅游”的东吴大道旅游公路、“生态+旅游”的三湖连江景区等旅游产业融合业态的经营状态。 | 县文旅局、县交通局、县水利湖泊局、相关镇 | 2024.5 |
| 41 | 积极建设旅游融合业态，争取国家级和省级的奖项，如国家体育旅游示范基地、国家健康旅游示范基地、国家中医药健康旅游示范区、国家生态旅游示范区等。 | 县文旅局、县卫健局 | 2024.5 |
| 42 | 县政府出台旅游标准化发展规划，对标建设标准化景区、酒店、宾馆、农家乐、民宿、饭店等游客接待场所，争取旅游标准化、服务质量等相关荣誉。 | 县文旅局 | 2024.5 |
| 43 | 加快推进农业采摘、休闲农业等与旅游的融合，促进农村城镇化进程。 | 县文旅局、县农业农村局、各镇 | 2024.5 |
| 44 | 促进嘉珍企业创新经营模式创建。 | 县文旅局、县市场监管局、陆溪镇、嘉珍公司 | 2024.5 |
| 五、基础设施和公共服务类（11项） |  |  |  |
| 45 | 加快连接汉南与簰洲湾的长江大桥建设，打通连接武汉城市圈多个通道。 | 县交通局 | 2024.6 |
| 46 | 尽快落实国（省）道沿线旅游服务区建设以及县域内旅游交通驿站建设，在高速公路服务区内增设旅游服务内容。 | 县交通局、县文旅局 | 2024.5 |
| 47 | 加快嘉鱼县旅游公路、旅游风景道建设。加快旅游交通综合驿站建设。 | 县交通局、县文旅局 | 2024.5 |
| 48 | 将县客运站升级改造成复合型旅游集散中心，完善旅游集散中心游集散、咨询、接待等综合服务内容，完善县域内全部游客中心和游客咨询中心的旅游服务功能。 | 县交通局、县文旅局 | 2024.3 |
| 49 | 积极维护中心城镇至高级别景区、中心城镇至乡村旅游点、核心景区之间的道路，保障路面平整、周围环境整洁。 | 县交通局 | 2024.5 |
| 50 | 加快打造城市观光交通线路，立足资源建设多条城市观光巴士线路，打造串联核心旅游景区的旅游专线，中心城区（镇）、交通枢纽等游客集散地开通直达核心旅游吸引物的旅游专线公交，开通中心城区（镇）到重要乡村旅游点的城乡班车，不断提升旅游客运班车服务质量，在各景区内提供给自行车、汽车租赁服务。 | 县交通局 | 2024.5 |
| 51 | 在旅游集散中心、客运站、高速路服务区、重要通景旅游公路入口、旅游景区内等处均配套全域全景图，各个旅游节点及交通节点设置旅游交通标识标牌，重点景点景物入口设置旅游介绍牌，在游客集中地点设置旅游公共信息图形符号，实现旅游标准化。 | 县文旅局、县交通局、各景区企业 | 2024.5 |
| 52 | 在客运站、码头、四个高速出入口等主要旅游集散地位置显著处设置旅游咨询服务中心，在主要旅游景区、乡村旅游点（村）等地设置旅游咨询服务点。 | 县文旅局、县交通局、各景区企业、各镇（村） | 2024.5 |
| 53 | 在游客集中场所步行10分钟，或旅游公路沿线车程30分钟内设置旅游厕所，按照《旅游厕所质量等级的划分与评定》加快构建游客集中场所A级、AA级旅游厕所建设。 | 县文旅局、县交通局、县住建局 | 2024.5 |
| 54 | 确保县域内主客共享的旅游设施（博物馆等）的运营状态，提供相应服务设施。 | 县文旅局 | 2024.5 |
| 55 | 在旅游景区、旅游城镇（街道）等游客集中场所提供地方美食的特色餐饮街区、休闲夜市，丰富特色街区业态，加强管理；推进二乔文化美食城、三国印象步行街配套建设和招商运营。 | 县市场监管局、县住建局 | 2024.5 |
| 六、行业管理与素质提升类（23项) |  |  |  |
| 56 | 明确公安、市监、交通、旅游等部门的对旅游环境管制的职责，健全社会综合治理体系。 | 县公安局、县市场监管局、县文旅局、县交通局 | 2023.12 |
| 57 | 增加旅游相关行业协会的普及范围，涵盖各旅游景区、旅行社、旅游宾馆酒店、旅游商品等相关人员，定期组织开展各项活动。 | 县文旅局 | 2023.12 |
| 58 | 官方平台（官网、嘉鱼文旅云）定期公布旅游相关行业协会的诚信名单、违规名单和违规处理公告。 | 县文旅局 | 2023.12 |
| 59 | 聘请5位旅游行业专家，建立 5 人以上的旅游发展咨询委员会，并经常性开展现场调查及咨询服务。 | 县文旅局 | 2023.11 |
| 60 | 组织部门发布人才引进计划，通过人才交流、挂职等方式引进专业人才或专家短期工作；建立旅游人才培训基地，对旅游专业人才进行内部教育、外派学习等培训活动。 | 县委组织部、县人社局、县文旅局 | 2023.12 |
| 61 | 争创全国文明城市、文明村镇、文明单位等荣誉称号，争取省主流媒体进行报道。 | 县委宣传部、县创建办 | 2023.12 |
| 62 | 成立文化和旅游志愿者队伍，开展大型志愿服务公益活动，在游客集中场所设立旅游志愿服务站。 | 县文旅局、团县委、县文明办 | 2024.5 |
| 63 | 县政府成立全县多部门参与的旅游安全生产专业委员会，组织旅游安全生产监管活动，县文旅局制定旅游安全风险提示制度，组织景区、饭店、客运站等旅游集中区域进行每年两次以上的突发事件实训演练、消防演练等活动，各景区制定至少一个旅游突发事件应急预案。 | 县安委会、县公安局、县文旅局、县交通局 | 2024.5 |
| 64 | 在游客集中场所通过电子显示屏、微信公众号、广播等形式进行旅游安全预警公告。 | 县安委会、县文旅局、县融媒体中心 | 2024.5 |
| 65 | 规定嘉鱼县所有旅游企业（包括景区）制定健全安全管理制度，并有效执行。 | 县安委会、县文旅局 | 2024.5 |
| 66 | 旅游主管部门联合旅游企业进行对特种旅游设备、高风险旅游项目、旅游节庆活动的安全检查和常态化监督。 | 县公安局、县应急管理局、市场监管局 | 2024.5 |
| 67 | 旅游主管部门或旅游企业成立专门的救援队伍，建立景区景点应急救援联动机制，景区拥有完备应急工具，如救生圈、消防栓等。 | 县公安局、县应急管理局、县卫健局 | 2024.5 |
| 68 | 在旅游景区和高风险旅游项目中确保其建设有旅游保险项目。 | 县公安局、县应急管理局、各景区企业 | 2024.5 |
| 69 | 文化和旅游局定期开展旅游文明公约宣传教育活动，在景区内张贴文明旅游宣传标语，在旅游厕所内张贴文明如厕标语。 | 县文旅局、各景区企业 | 2024.5 |
| 70 | 县政府应对社会住宿、餐饮企业开展公共场所规范化培训班，定期检查县内各餐饮服务场所和住宿场所卫生环境及经营状况。 | 县市场监管局、县卫健局、县应急管理局、县公安局 | 2024.5 |
| 71 | 积极建设国家级、省级特色餐饮品牌，在旅游景区等游客聚集场所招商引资建设特色美食和快餐店，为游客提供就餐区域。 | 县市场监管局、县文旅局 | 2024.5 |
| 72 | 加强星级饭店、绿色饭店等级建设。 | 县文旅局、县公安局、各镇、各景区企业 | 2024.5 |
| 73 | 积极建设旅游民宿，以及非标准住宿业态，支持诗经文旅小镇星野客栈、春风田野小镇春风里、光年城堡等申报民宿等级评定。 | 县文旅局、各镇 | 2024.5 |
| 74 | 加强农副土特产品、文创产品、实用产品等产品的设计，增建3个系列特色产品，积极参与国家级、省级旅游商品大赛。 | 县文旅局、县市场监管局、县农业农村局 | 2024.5 |
| 75 | 成立文化市场综合执法队伍，组织开展旅游环境综合整治活动，旅游部门与公安、市监、交通等部门开展联合检查和执法行动，打击黑车黑导等违法行为，出台重点景区旅游市场环境整治方案，维护旅游市场规范。 | 县安委办、县文旅局 | 2024.5 |
| 76 | 建立旅游领域社会信用体系，制定旅游市场主体“红黑榜”制度、旅游企业信用联合失信惩戒制度。 | 县文旅局、县市场监管局 | 2024.10 |
| 77 | 开展创建全域旅游示范区宣传活动，通过多种渠道进行循环宣传，宣传活动达5次以上。 | 县文旅局、县融媒体中心 | 2024.5 |
| 78 | 保证县域内公益性场所对当地居民和游客免费开放，收费旅游接待场所施行对特殊人群的优惠政策。 | 县文旅局、县住建局、各景区企业 | 2023.12 |
| 七、资源环境保护类（6项） |  |  |  |
| 79 | 县政府出台关于保护生态环境的措施和方案，保护嘉鱼县区域山水等自然资源、整改污染严重的企业，倡导低碳出行。力争主要水域环境质量达到GB3838Ⅱ类标准以上。 | 县政府办、市生态环境局嘉鱼分局 | 2023.12 |
| 80 | 县政府编制嘉鱼县历史文化和民族文化的保护规划，对县内实体和非物质文化资源进行保护。 | 县政府办、县文旅局 | 2024.6 |
| 81 | 出台县域环境整治专项计划，整改县域内不协调景观，维护符合县域文化背景的建筑风貌。 | 县住建局 | 2024.6 |
| 82 | 积极推进美丽乡村建设和农村人居环境整治计划，对乡村建筑进行美化，整改旅游村镇不和谐建筑物，确保农家乐等旅游接待户“改厨、改厕、改客房、整理院落”。 | 县住建局、县农业农村局、各镇 | 2024.5 |
| 83 | 促进环境美化等活动，对主要旅游区、旅游廊道、旅游村镇开展环境整治，实现净化绿化美化。 | 县农业农村局、县城管执法局、市生态环境局嘉鱼分局 | 2024.5 |
| 84 | 贯彻落实《咸宁市农村生活污水治理工作方案》，集中处理居民生活污水，确保污水处理全覆盖，在城区和美丽乡村点积极开展垃圾分类和生活垃圾无害化处理终端建设工作，实现垃圾分类回收、转运和无害化处理全覆盖。 | 县住建局、市生态环境局嘉鱼分局 | 2024.5 |
| 八、旅游大数据建设类（7项） |  |  |  |
| 85 | 开通线上投诉、嘉鱼文旅云投诉渠道，确保政府服务热线、投诉电话、公众号等投诉渠道通畅，在各游客咨询中心设置线下投诉点，建立旅游投诉统一受理机制，及时处理投诉信息。 | 县文旅局、县委政法委、县市场监管局 | 2023.12 |
| 86 | 成立旅游统计队伍，建设旅游统计办公室，提供固定场所和专项经费，制定旅游统计管理制度，定期向市旅游主管部门及时报送旅游统计信息。 | 县文旅局、县统计局 | 2023.10 |
| 87 | 增设景区等游客集中场所监控视频数量。 | 县文旅局、各景区企业 | 2023.12 |
| 88 | 加快建设嘉鱼文旅云、高级别旅游景区微信公众号，实现旅游者的自助咨询、导航、分享、评价、实时信息推送等智能化旅游服务系统，提供景区智能导游、电子讲解、实时信息推送、在线预订、网上支付等服务；主要乡村旅游点或民宿须提供在线预订、网上支付等服务。 | 县文旅局、各景区企业 | 2023.12 |
| 89 | 建立具有交通、气象、公安、客流信息等全数据信息采集功能的旅游大数据中心，安排专人负责数据采集与运维工作，在大数据中心中建设具有行业监管、产业数据统计分析、应急指挥执法平台、舆情监测、视频监控、旅游项目管理和营销系统等功能的全域旅游监测指挥平台和专门展示中心，在运营监测中心设置省文旅厅、咸宁市文化和旅游局官网链接，实现上下互联互通。 | 县政务数据局、县文旅局 | 2024.5 |
| 90 | 借助现代GPS定位技术，对巡游出租车、网约车等各类旅游交通工具的 GPS 定位全覆盖，对各景区设定最大承载量预警。 | 县交通局 | 2023.12 |
| 91 | 在嘉鱼县微信公众号“嘉鱼文旅云”上设置优质旅游服务商目录。 | 县文旅局 | 2023.12 |