附件

嘉鱼县工程建设项目“多测合一”工作重点任务责任分解表

| 序号 | 工作事项 | 具体任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好宣传引导，搭建平台 | 向社会发布公告征集符合条件的测绘单位，并纳入我县“多测合一”咸宁市工程审批制度改革平台。 | 县自然资源和规划局 | 县政务服务和大数据局、县住建局 | 2022年6月30日前 |
| 2 | 制定统一的“多测合一”测量技术准则 | (1)县住建局结合项目竣工验收阶段审批用图需求，对人防验收测绘、消防验收测绘等分项测量事项提出测量技术标准要求。 | 县自然资源和规划局 | 县住建局、县城管执法局 | 2022年8月31日前 |
|  |  | (2)县城管执法局结合项目竣工验收阶段审批用图需求，对绿地率验收测绘、停车位等市政配套核实测绘等分项测量事项提出测量技术标准要求。 |  |  |  |
|  |  | (3)县自然资源和规划局结合项目竣工验收阶段审批用图需求，对竣工规划条件核实测绘(含房屋竣工建筑面积测绘)、地籍测绘、不动产登记测绘(含地籍测绘和房产测绘)等分项测量事项提出测量技术标准要求。 |  |  |  |
|  |  | (4)县自然资源局依照《湖北省工程建设项目“多测合一”技术规程》对项目竣工验收阶段各测量事项技术标准进行。 |  |  |  |
| 3 | 优化“多测合一”系统流程 | (1)县政务服务和大数据局负责配套项目竣工验收审批的“多测合一”子系统建设，满足窗口服务、中介机构动态管理、数据交换、成果发布共享、部门联动等业务工作信息化管理功能需求。 | 县自然资源和规划局 | 县政务服务和大数据局、县住建局、县城管执法局 | 2022年8月31日前 |
|  |  | (2)县自然资源和规划局、县住建局、县城管局负责各自内部审批系统与县政务服务和大数据局的审批平台及“多测合一”子系统对接，并畅通各自业务流程设置等。 |  |  |  |
| 4 | 制定“多测合一”配套实施文件 | 出台《嘉鱼县工程建设项目“多测合一”合同范本》和《嘉鱼县工程建设项目“多测合一”服务指南》等规范性文件。 | 县自然资源和规划局 | 县住建局、县城管执法局 | 2022年7月31日前 |
| 5 | 实施“多测合一”全程监督管理 | (1)对“多测合一”中介机构实行准入、实施、退出等的动态管理。 | 县自然资源和规划局 | 县政务服务和大数据局、县市场监督管理局 | 自实施之日起(长期) |
|  |  | (2)对测绘市场秩序遵循公平竞争原则，依法制止和查处各类价格垄断、价格欺诈、低于成本价服务。 |  |  |  |
|  |  | (3)对测绘单位的信誉管理，健全守信激励与失信惩戒机制，对于信用不良的测绘单位，加大监督检查力度，依法查处违法违规行为。 |  |  |  |
| 6 | 加强“多测合一”测量成果质量审核与监管 | (1)受委托测绘单位负责按照国家测绘产品质量管理要求对项目相关测绘成果进行质量审查，对其真实性、准确性终身负责并承担相应法律责任。 | 县自然资源和规划局 | 县住建局、县城管执法局、县政务服务和大数据局 | 自实施之日起(长期) |
|  |  | (2)县自然资源和规划局、县住建局、县城管局负责对项目竣工验收阶段各自所需用图进行格式审查，并填报测量成果格式审查报告单。 |  |  |  |
|  |  | (3)县自然资源和规划局组建“多测合一”测量成果质量监管专家组，通过不定期抽查、“ 双随机、一公开”检查及委托具有测绘资质的第三方等方式，严把“多测合一”测量成果质量关。制定成果质量考核办法，考核结果纳入对测量单位的信用管理。 |  |  |  |

抄送：县委各部门，县人武部，各人民团体。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，县法院，

县检察院。

嘉鱼县人民政府办公室           2022年6月27日印发